## План (сводная)
Названия строк | Сумма по полю Кол-во часов (план) | Сумма по полю Кол-во часов (факт)
1_BALANCE+ | 12484 | 12484
0 | 870 | 870
0 Старт проекта | 870 | 870
0.1 Анализ текущих потребностей | 100 | 100
0.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 50 | 50
0.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект | 20 | 20
0.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ | 30 | 30
0.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 50 | 50
0.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса | 40 | 40
0.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса | 10 | 10
0.2 Формирование представления документации к ПО | 80 | 80
0.2.1 Документация для разработки | 40 | 40
0.2.2 Документация для пользователя | 40 | 40
0.3 Оценка работоспособности концепции (задача + расчет + СКВ) | 400 | 400
0.3.1 Описание парадигмы работы в новой системе | 120 | 120
0.3.2 Обсуждение с пользователями нового подхода к работе | 50 | 50
0.3.3 Определение инструментов для реализации подхода | 50 | 50
0.3.4 Реализация работы концепции на простом примере | 180 | 180
0.4 Оценка необходимых ресурсов | 260 | 260
0.4.1 Необходимые библиотеки | 245 | 245
0.4.1.1 Свойства воды и водяного пара | 5 | 5
0.4.1.2 Вывод результатов на схему | 15 | 15
0.4.1.3 Работа непосредственно с блоками | 30 | 30
0.4.1.4 Работа с Excel | 5 | 5
0.4.1.5 Работа с БД | 5 | 5
0.4.1.6 Работа с Git | 150 | 150
0.4.1.7 Авторизация пользователей | 25 | 25
0.4.1.8 Формирование перечня применяемых в проекте библиотек | 10 | 10
0.4.2 Специалисты | 15 | 15
0.4.2.1 Требования к уровню | 10 | 10
0.4.2.2 Требования к количеству | 5 | 5
0.5 Корректировка плана (по необходимости) | 10 | 10
0.6 Корректировка документации к ПО (по необходимости) | 20 | 20
0.7 Результат этапа | 0 | 0
0.7.1 Пользовательское ТЗ | 0 | 0
0.7.2 Предварительный вид интерфеса | 0 | 0
0.7.4 Перечень применяемых библиотек | 0 | 0
0.7.5 Требования к специалистам | 0 | 0
0.7.6 Уточнение плана | 0 | 0
0.7.3 Представление документации к ПО | 0 | 0
1 | 904 | 904
1 Обращение к файлам БД | 904 | 904
1.1 Формирование структуры работы с БД | 50 | 50
1.1.1 Анализ текущего подхода | 20 | 20
1.1.2 Продумывание с учетом потребностей в рамках данного проекта | 30 | 30
1.2 Редактирование плана с учетом требований пользователя (по необходимости) | 20 | 20
1.3 Формирование запросов к БД | 100 | 100
1.3.1 Анализ структуры БД и связанных таблиц | 20 | 20
1.3.2 Подготовка функций запросов к БД | 80 | 80
1.3.2.1 Реализация функции | 40 | 40
1.3.2.2 Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 20 | 20
1.3.2.3 Тестирование работы функции в системе | 20 | 20
1.4 Формирование "Зоны" для расчета | 70 | 70
1.4.1 Выгрузка "Зоны" в требуемом формате | 40 | 40
1.4.1.1 Реализация функции | 20 | 20
1.4.1.2 Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
1.4.1.3 Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
1.4.2 Загрузка "Зоны" в оперативную память на период рабочей сессии пользователя | 20 | 20
1.4.3 Контрольная проверка выгруженной "Зоны" | 10 | 10
1.5 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 160 | 160
1.5.1 Внесение изменений в "Зону" текущей сессии пользователя | 40 | 40
1.5.2 Фиксация изменений "Зоны" текущей сессии пользователя | 20 | 20
1.5.3 Фиксирование измененией "Зоны" в Git | 80 | 80
1.5.5 Тестирование возможности внесения изменений | 20 | 20
1.6 Чистка БД | 280 | 280
1.6.1 Составление Графа существующих "Зон" | 40 | 40
1.6.2 Анализ пересекающихся наименований и содержимых | 40 | 40
1.6.3 Формирование новой таблицы с привязкой описания проекта и геометрии | 100 | 100
1.5.3.1 Ступени ЧНД | 25 | 25
1.5.3.2 Регенеративные подогреватели | 25 | 25
1.5.3.3 Отсеки ПО, СО | 25 | 25
1.5.3.4 Генераторы | 25 | 25
1.6.4 Реструктуризация БД | 100 | 100
1.7 Сопровождение разработки | 204 | 204
1.8 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
1.9 Результат этапа | 0 | 0
1.9.1 Сформированная структура БД | 0 | 0
1.9.2 Выгруженная "Зона" для дальнейшей работы | 0 | 0
1.9.3 Фиксация изменений "Зоны" текущей сессии в Git | 0 | 0
1.9.4 Подготовленная к работе БД | 0 | 0
2 | 650 | 650
2 Реализация стандартных функций расчета | 650 | 650
2.1 Линейная интерполяция | 5 | 5
а Подготовка методики | 1 | 1
б Реализация функции | 2 | 2
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 1 | 1
г Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
2.10 Сопровождение разработки | 146 | 146
2.11 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
2.12 Результат этапа | 0 | 0
2.12.1 Реализованые и проверенные базовые функции | 0 | 0
2.12.2 Дополненая новым разделом документация к ПО | 0 | 0
2.2 Билинейная интерполяция | 10 | 10
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 5 | 5
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
2.3 Линейно-Билиненйная интерполяция (интерполяция между 2мя билинейными таблицами) | 32 | 32
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 20 | 20
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
2.4 Изменение единиц измерения (новое) | 32 | 32
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 20 | 20
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
2.5 Функции предсказания | 50 | 50
а Подготовка методики | 15 | 15
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
2.6 Функция деления диапазонов (новое) | 10 | 10
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 5 | 5
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
2.7 Определение свойств воды и водяного пара | 65 | 65
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 40 | 40
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
2.8 Функции подбора значений | 220 | 220
2.8.1 Анализ существующих способов подбора значений с заданной точностью | 50 | 50
2.8.2 Анализ современных/оптимальных способов подбора значений с заданной точностью | 75 | 75
2.8.3 Реализация существующих и современных способов подбора значений | 50 | 50
2.8.4 Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 25 | 25
2.8.5 Тестирование работы функции в системе | 20 | 20
2.9 Формирование документации к ПО | 60 | 60
2.9.1 Документация для разработки | 30 | 30
2.9.2 Документация для пользователя | 30 | 30
3 | 482 | 482
3 Задание глобальных переменных | 482 | 482
3.1 Реализация таблицы глобальных переменных по режимам | 190 | 190
3.1.1 Анализ требуемых переменных | 40 | 40
3.1.2 Анализ требований к версионированию | 80 | 80
3.1.3 Формирование структуры таблицы | 20 | 20
3.1.4 Заполнение на проектах контрольной группы | 50 | 50
3.2 Определения условия к параметру (фиксируем / подбираем / изменяем) | 20 | 20
3.3 Формирование управляющих переменных | 95 | 95
3.3.1 Для веб-сервиса | 25 | 25
3.3.2 Для ИИ ассистента | 50 | 50
3.3.3 Для расчета диаграммы режимов | 20 | 20
3.4 Формирование таблицы диапазонов параметров | 50 | 50
3.5 Сопровождение разработки | 107 | 107
3.6 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
3.7 Результат этапа | 0 | 0
3.7.1 Таблица глобальных переменных | 0 | 0
3.7.2 Дополненая новым разделом документация к ПО | 0 | 0
4 | 2728 | 2728
4 Расчет первой итерации | 2728 | 2728
4.1 Оценка всех допустимых вариантов (новое) | 20 | 20
4.10 Формирование документации к ПО | 140 | 140
4.11 Сопровождение разработки | 625 | 625
4.12 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
4.13 Результат этапа | 0 | 0
4.13.1 Реализованные функции расчета балансов | 0 | 0
4.13.2 Дополненая новым разделом документация к ПО | 0 | 0
4.13.3 Сформированный вид результатов балансов для БД, человека и Git | 0 | 0
4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 1023 | 1023
4.2.1 Участок отсека расширения | 390 | 390
4.2.1.1 Давление перед отсеком | 115 | 115
4.2.1.1.1 Фиксированное | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.1.2 Расчет по Флюгелю | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.1.3 Расчет по BL | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.1.4 Промежуточный отсек | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.1.5 Турбопривод | 40 | 40
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 8 | 8
г Валидация (сохранение физического смысла) | 4 | 4
д Тестирование работы функции в системе | 4 | 4
4.2.1.1.6 Средний отсек | 17 | 17
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.2 КПД отсека | 130 | 130
4.2.1.2.1 По удельному расходу | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.2.2 По расходу через отсек | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
4.2.1.2.3 Заданное значение | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.1.2.4 Определение РС (новое) | 90 | 90
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 35 | 35
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Валидация (сохранение физического смысла) | 15 | 15
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
4.2.1.3 Реализация многопоточных схем турбин | 145 | 145
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 50 | 50
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 25 | 25
г Валидация (сохранение физического смысла) | 25 | 25
д Тестирование работы функции в системе | 25 | 25
4.2.2 Участок дросселирования | 62 | 62
4.2.2.1 Падение давление как отношение к Р1 | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.2.2 Падение давление как отношение к Р2 | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.2.3 Падение давление как отношение расхода и среднего удельного объема | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.2.4 Перед турбоприводом | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
4.2.2.5 За турбоприводом | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 22 | 22
4.2.4.1 ПП между отсеками | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
4.2.4.2 ПП внешний | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
4.2.4 Участок паросепаратора | 22 | 22
а Подготовка методики | 4 | 4
б Реализация функции | 8 | 8
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 4 | 4
г Валидация (сохранение физического смысла) | 4 | 4
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.5 Участок подвода пара | 22 | 22
а Подготовка методики | 4 | 4
б Реализация функции | 8 | 8
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 4 | 4
г Валидация (сохранение физического смысла) | 4 | 4
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.6 Участок конденсатора | 483 | 483
4.2.6.1 Простой конденсатор (табличная форма) | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.2.6.2 Расчет конденсатора по Берману (новое) | 90 | 90
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 35 | 35
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Валидация (сохранение физического смысла) | 15 | 15
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
4.2.6.3 Расчет конденсатора по Метро-Виккерсу (новое) | 90 | 90
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 35 | 35
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Валидация (сохранение физического смысла) | 15 | 15
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
4.2.6.4 Расчет ВКУ | 60 | 60
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 20 | 20
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
4.2.6.5 Реализации ИИ помощника по подбору значений в конденсаторе | 225 | 225
а Подготовка методики | 30 | 30
б Реализация функции | 75 | 75
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 40 | 40
г Валидация (сохранение физического смысла) | 40 | 40
д Тестирование работы функции в системе | 40 | 40
4.2.7 Участок генератора | 22 | 22
а Подготовка методики | 4 | 4
б Реализация функции | 8 | 8
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 4 | 4
г Валидация (сохранение физического смысла) | 4 | 4
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 230 | 230
4.3.1 Участок ТА без ОД | 28 | 28
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 10 | 10
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 3 | 3
4.3.2 Участок ТА с ОД | 28 | 28
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 10 | 10
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 3 | 3
4.3.3 Участок ТА без ОД (с заданным Gотб) | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.3.4 Участок ТА с ОД (с заданным Gотб) | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.3.5 Деаэратор | 22 | 22
а Подготовка методики | 4 | 4
б Реализация функции | 8 | 8
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 4 | 4
г Валидация (сохранение физического смысла) | 4 | 4
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.3.6 Смеситель | 90 | 90
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 35 | 35
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Валидация (сохранение физического смысла) | 15 | 15
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
4.3.7 Насос | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.3.8 ЭО, ЭУ, ПС | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.3.9 Рециркуляция | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 94 | 94
4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 65 | 65
4.4.1.1 По заданному недогреву | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.4.1.2 По формуле | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.4.1.3 По нагреву | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.4.1.4 По табличной зависимости | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 29 | 29
4.4.2.1 Задается процентом | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 3 | 3
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.4.2.2 Определеяется по формуле | 18 | 18
а Подготовка методики | 3 | 3
б Реализация функции | 7 | 7
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 3
г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 3
д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2
4.5 Реализация вспомогательных модулей | 291 | 291
4.5.1 Реализация логики взаимодействия элементов таблицы связи | 140 | 140
а Подготовка методики | 30 | 30
б Реализация функции | 50 | 50
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 25 | 25
г Валидация (сохранение физического смысла) | 25 | 25
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
4.5.2 Реализация расчета концевых/промежуточных уплотнений | 140 | 140
а Подготовка методики | 30 | 30
б Реализация функции | 50 | 50
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 25 | 25
г Валидация (сохранение физического смысла) | 25 | 25
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
4.5.3 Реализация расчета штоков клапанов | 11 | 11
а Подготовка методики | 2 | 2
б Реализация функции | 4 | 4
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2
г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2
д Тестирование работы функции в системе | 1 | 1
4.6 Формирование машиночитаемого представления баланса | 50 | 50
4.7 Формирование машиночитаемого представления баланса для схемы | 20 | 20
4.8 Формирование человекочитаемого представления баланса | 50 | 50
Классический вариант | 10 | 10
Разделение на блоки представления | 5 | 5
Расширенный вариант | 35 | 35
4.9 Формирование системы загрузки / выгрузки в СКВ | 165 | 165
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 70 | 70
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 35 | 35
г Валидация (сохранение физического смысла) | 20 | 20
д Тестирование работы функции в системе | 20 | 20
5 | 267 | 267
5 Расчет баланса без связей | 267 | 267
5.1 Расчет баланса | 190 | 190
а Реализация функции | 100 | 100
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 50 | 50
в Валидация (сохранение физического смысла) | 20 | 20
г Тестирование работы функции в системе | 20 | 20
5.2 Сопровождение разработки | 57 | 57
5.3 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
5.4 Результат этапа | 0 | 0
5.4.1 Расчет баланса целиком | 0 | 0
6 | 1834 | 1834
6 Расчет баланса целиком | 1834 | 1834
6.1 Определение контрольной группы для верификации | 25 | 25
Прочие различные сочетания | 10 | 10
Турбины типа К | 5 | 5
Турбины типа П | 5 | 5
Турбины типа Т | 5 | 5
6.10 Результат этапа | 0 | 0
6.10.1 Рабочая консольная версия программы балансы | 0 | 0
6.2 Расчет баланса со связями только регенеративные отборы | 105 | 105
а Реализация функции | 50 | 50
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 25 | 25
в Валидация (сохранение физического смысла) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 20 | 20
6.3 Расчет баланса со связями только Т-отборы | 45 | 45
а Реализация функции | 20 | 20
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
в Валидация (сохранение физического смысла) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.4 Расчет баланса со связями только П-отборы | 45 | 45
а Реализация функции | 20 | 20
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
в Валидация (сохранение физического смысла) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.5 Расчет баланса со связями только работа с ТФУ | 300 | 300
а Реализация функции | 150 | 150
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 70 | 70
в Валидация (сохранение физического смысла) | 30 | 30
г Тестирование работы функции в системе | 50 | 50
6.6 Расчет баланса целиком | 500 | 500
а Реализация функции | 200 | 200
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 100 | 100
в Валидация (сохранение физического смысла) | 100 | 100
г Тестирование работы функции в системе | 100 | 100
6.7 Реализация условий расчета | 375 | 375
6.7.1 Конденсационный режим | 30 | 30
а Подготовка методики | 10 | 10
б Реализация функции | 5 | 5
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.7.2 Тепловой режим | 45 | 45
а Подготовка методики | 20 | 20
б Реализация функции | 10 | 10
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.7.3 Электрический режим | 215 | 215
6.7.3.1 Подбор расхода в ЦНД | 65 | 65
а Подготовка методики | 15 | 15
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 15 | 15
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.7.3.2 Подбор расхода сетевой воды | 55 | 55
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 15 | 15
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.7.3.3 Подбор температуры прямой сетевой воды | 55 | 55
а Подготовка методики | 15 | 15
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.7.3.4 Подбор отопительной нагрузки | 40 | 40
а Подготовка методики | 10 | 10
б Реализация функции | 15 | 15
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 5 | 5
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.7.4 Подбор заданной мощности | 85 | 85
а Подготовка методики | 5 | 5
б Реализация функции | 15 | 15
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 55 | 55
г Валидация (сохранение физического смысла) | 5 | 5
д Тестирование работы функции в системе | 5 | 5
6.8 Сопровождение разработки | 419 | 419
6.9 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
7 | 196 | 196
7 Вывод данных на схему | 196 | 196
7.1 Вывод данных на подготовленную схему | 135 | 135
а Реализация функции | 75 | 75
б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 30 | 30
в Валидация (сохранение физического смысла) | 20 | 20
г Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
7.2 Сопровождение разработки | 41 | 41
7.3 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
7.4 Результат этапа | 0 | 0
7.4.1 Вывод посчитанного баланса на схему | 0 | 0
8 | 1106 | 1106
8 Разработка Веб сервиса | 1106 | 1106
8.1 Разработка интерфейса | 285 | 285
8.1.1 Интерфейс взаимодействия пользователя с изменениями зоны | 95 | 95
а Подготовка представления | 50 | 50
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
8.1.2 Интерфейс взаимодействия пользователя с глобальными переменными | 95 | 95
а Подготовка представления | 50 | 50
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
8.1.3 Интерфейс взаимодействия пользователя с СКВ | 95 | 95
а Подготовка представления | 50 | 50
б Реализация функции | 25 | 25
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
8.2 Разработка фронта | 200 | 200
8.3 Разработка бэка | 200 | 200
8.4 Развертка на локальном сервере | 100 | 100
8.5 Формирование обучающей документации | 50 | 50
8.6 Сопровождение разработки | 251 | 251
8.7 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
8.8 Результат этапа | 0 | 0
8.8.1 Готовая к БЭТТА тестированию программа | 0 | 0
8.8.2 Обучающие материалы | 0 | 0
9 | 220 | 220
9 Выпуск БЭТТА версии | 220 | 220
9.1 Тестирование (внутреннее, на контрольной группе) | 75 | 75
9.2 Обучение новых пользователей | 50 | 50
9.3 Тестирование пользователями и сбор фидбэка | 75 | 75
9.4 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
9.5 Результат этапа | 0 | 0
9.5.1 Готовая к внедрению программа | 0 | 0
10 | 332 | 332
10 Расчет диаграммы режимов | 332 | 332
10.1 Реализация групповых расчетов | 60 | 60
а Анализ требуеммых паттернов запросов | 20 | 20
б Реализация функции | 20 | 20
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 10
г Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
10.2 Определение методик расчета поправок по типам | 150 | 150
10.2.1 Анализ существующих типов поправок | 50 | 50
10.2.2 Реализация расчета поправок типа А | 20 | 20
10.2.3 Реализация расчета поправок типа B | 20 | 20
10.2.4 Реализация расчета поправок типа C | 30 | 30
10.2.5 Реализация расчета поправок типа D | 30 | 30
10.3 Формирование исходных данных для построения графиков в КОМПАС | 30 | 30
10.4 Сопровождение разработки | 72 | 72
10.5 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
10.6 Результат этапа | 0 | 0
10.6.1 Реализован групповой расчет | 0 | 0
10.6.2 Автоматическое построение поправок к диаграмме режимов | 0 | 0
11 | 1743 | 1743
11 Расчет треугольников скоростей | 1743 | 1743
11.1 Анализ текущих потребностей | 100 | 100
11.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 50 | 50
11.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект | 20 | 20
11.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ | 30 | 30
11.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 50 | 50
11.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса | 40 | 40
11.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса | 10 | 10
11.2 Формирование документации к ПО | 80 | 80
11.2.1 Документация для разработки | 40 | 40
11.2.2 Документация для пользователя | 40 | 40
11.3 Работа с БД | 30 | 30
11.3.1 Формирование запросов к БД | 5 | 5
11.3.2 Формирование "Зоны" для расчета | 5 | 5
11.3.3 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 5 | 5
11.3.4 Фиксирование измененией "Зоны" | 5 | 5
11.3.5 Формирование структуры работы с БД | 5 | 5
11.3.6 Чистка БД | 5 | 5
11.4 Модуль расчета треугольников скоростей | 900 | 900
а Подготовка методики | 400 | 400
б Реализация функции | 200 | 200
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 100 | 100
г Валидация (сохранение физического смысла) | 50 | 50
д Тестирование работы функции в системе | 150 | 150
11.5 Расчет по струйкам | 165 | 165
а Подготовка методики | 40 | 40
б Реализация функции | 70 | 70
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 35 | 35
г Валидация (сохранение физического смысла) | 10 | 10
д Тестирование работы функции в системе | 10 | 10
11.6 Дополнение документации к ПО | 50 | 50
11.7 Сопровождение разработки | 398 | 398
11.8 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
11.9 Результат этапа | 0 | 0
11.9.1 Реализованный модуль расчета методом треугольников скоростей как частные случаи, так и совместно с балансом | 0 | 0
11.9.2 Дополненная документация к ПО | 0 | 0
12 | 566 | 566
12 Расчет парораспределения | 566 | 566
12.1 Анализ текущих потребностей | 50 | 50
12.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 25 | 25
12.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект | 10 | 10
12.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ | 15 | 15
12.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 25 | 25
12.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса | 20 | 20
12.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса | 5 | 5
12.2 Формирование документации к ПО | 40 | 40
12.2.1 Документация для разработки | 20 | 20
12.2.2 Документация для пользователя | 20 | 20
12.3 Работа с БД | 65 | 65
12.3.1 Формирование запросов к БД | 25 | 25
12.3.2 Формирование "Зоны" для расчета | 10 | 10
12.3.3 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 10 | 10
12.3.4 Фиксирование измененией "Зоны" | 10 | 10
12.3.5 Формирование структуры работы с БД | 10 | 10
12.4 Модуль расчета парораспределения | 215 | 215
а Подготовка методики | 100 | 100
б Реализация функции | 50 | 50
в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 25 | 25
г Валидация (сохранение физического смысла) | 20 | 20
д Тестирование работы функции в системе | 20 | 20
12.5 Дополнение документации к ПО | 50 | 50
12.6 Сопровождение разработки | 126 | 126
12.7 Корректировка плана (по необходимости) | 20 | 20
12.8 Результат этапа | 0 | 0
12.8.1 Реализованный модуль расчета парораспределения как для частных случаев, так и для расчета совместно с балансом | 0 | 0
12.8.2 Дополненная документация к ПО | 0 | 0
13 | 566 | 566
13 Внедрение ИИ ассистентов | 566 | 566
13.1 Анализ текущих потребностей | 50 | 50
13.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 25 | 25
13.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект | 10 | 10
13.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ | 15 | 15
13.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 25 | 25
13.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса | 20 | 20
13.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса | 5 | 5
13.2 Формирование документации к ПО | 40 | 40
13.2.1 Документация для разработки | 20 | 20
13.2.2 Документация для пользователя | 20 | 20
13.3 Корректировка плана | 5 | 5
13.4 Ассистент по расчету максимальных параметров | 170 | 170
13.4.1 Формирование ИД для ассистента | 40 | 40
13.4.2 Реализация ассистента | 110 | 110
13.4.3 Валидация на контрольной группе | 20 | 20
13.5 Ассистент по проверки корректности режимов | 170 | 170
13.5.1 Формирование ИД для ассистента | 100 | 100
13.5.2 Реализация ассистента | 50 | 50
13.5.3 Валидация на контрольной группе | 20 | 20
13.6 Сопровождение разработки | 131 | 131
13.7 Результат этапа | 0 | 0
13.7.1 Реализованный ассистент по поиску и определению максимальных параметров | 0 | 0
13.7.2 Реализованный ассистент по проверки корректности режима работы | 0 | 0
14 | 20 | 20
14 Поддержка (постоянно) | 20 | 20
14.1 Определение требований к специалистам | 10 | 10
14.2 Назначение специалистов | 10 | 10
14.3 Поддержка | 0 | 0
Общий итог | 12484 | 12484

## План перевода
[8 empty] | Старт проекта: | 2025-05-01 | ОКОЭ (очень краткое описание этапа)
[7 empty] | Конец этапа | 1 | 2025-06-24 11:02 | 0 Старт проекта
[7 empty] | Конец этапа | 2 | 2025-08-20 00:14 | 1 Обращение к файлам БД
[7 empty] | Конец этапа | 3 | 2025-09-29 19:55 | 2 Реализация стандартных функций расчета
[7 empty] | Конец этапа | 4 | 2025-10-29 23:31 | 3 Задание глобальных переменных
[7 empty] | Конец этапа | 5 | 2026-04-19 07:55 | 4 Расчет первой итерации
[7 empty] | Конец этапа | 6 | 2026-05-06 00:43 | 5 Расчет баланса без связей
[7 empty] | Конец этапа | 7 | 2026-04-19 07:55 | 6 Расчет баланса целиком
[7 empty] | Конец этапа | 8 | 2026-09-10 05:46 | 7 Вывод данных на схему
[7 empty] | Конец этапа | 9 | 2026-11-18 10:34 | 8 Разработка Веб сервиса
[7 empty] | Конец этапа | 10 | 2026-12-02 04:48 | 9 Выпуск БЭТТА версии
[7 empty] | Конец этапа | 11 | 2026-12-22 23:31 | 10 Расчет диаграммы режимов
[7 empty] | Конец этапа | 12 | 2027-04-11 00:14 | 11 Расчет треугольников скоростей
[7 empty] | Конец этапа | 13 | 2027-05-16 10:48 | 12 Расчет парораспределения
[7 empty] | Конец этапа | 14 | 2027-06-20 20:53 | 13 Внедрение ИИ ассистентов
[8 empty] | Конец проекта: | 2027-06-22 03:07
[8 empty] | Кол-во специалистов: | 2
Проект | № этапа | Основные этапы | Этапы 1го уровня | Этапы 2го уровня | Этапы 3го уровня | Этапы 4го уровня | Этапы 5го уровня | Кол-во часов (план) | ~дата | Кол-во часов (факт)
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.1 Анализ текущих потребностей | 0.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 0.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект |  |  | 20 | 2025-05-02 06:00 | 20
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.1 Анализ текущих потребностей | 0.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 0.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ |  |  | 30 | 2025-05-04 03:07 | 30
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.1 Анализ текущих потребностей | 0.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 0.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса |  |  | 40 | 2025-05-06 15:07 | 40
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.1 Анализ текущих потребностей | 0.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 0.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса |  |  | 10 | 2025-05-07 06:14 | 10
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.2 Формирование представления документации к ПО | 0.2.1 Документация для разработки |  |  |  | 40 | 2025-05-09 18:14 | 40
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.2 Формирование представления документации к ПО | 0.2.2 Документация для пользователя |  |  |  | 40 | 2025-05-12 06:14 | 40
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.3 Оценка работоспособности концепции (задача + расчет + СКВ) | 0.3.1 Описание парадигмы работы в новой системе |  |  |  | 120 | 2025-05-19 18:14 | 120
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.3 Оценка работоспособности концепции (задача + расчет + СКВ) | 0.3.2 Обсуждение с пользователями нового подхода к работе |  |  |  | 50 | 2025-05-22 21:22 | 50
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.3 Оценка работоспособности концепции (задача + расчет + СКВ) | 0.3.3 Определение инструментов для реализации подхода |  |  |  | 50 | 2025-05-26 00:29 | 50
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.3 Оценка работоспособности концепции (задача + расчет + СКВ) | 0.3.4 Реализация работы концепции на простом примере |  |  |  | 180 | 2025-06-06 06:29 | 180
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.1 Свойства воды и водяного пара |  |  | 5 | 2025-06-06 14:10 | 5
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.2 Вывод результатов на схему |  |  | 15 | 2025-06-07 12:43 | 15
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.3 Работа непосредственно с блоками |  |  | 30 | 2025-06-09 09:50 | 30
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.4 Работа с Excel |  |  | 5 | 2025-06-09 17:31 | 5
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.5 Работа с БД |  |  | 5 | 2025-06-10 01:12 | 5
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.6 Работа с Git |  |  | 150 | 2025-06-19 10:19 | 150
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.7 Авторизация пользователей |  |  | 25 | 2025-06-21 | 25
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.1 Необходимые библиотеки | 0.4.1.8 Формирование перечня применяемых в проекте библиотек |  |  | 10 | 2025-06-21 15:07 | 10
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.2 Специалисты | 0.4.2.1 Требования к уровню |  |  | 10 | 2025-06-22 06:14 | 10
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.4 Оценка необходимых ресурсов | 0.4.2 Специалисты | 0.4.2.2 Требования к количеству |  |  | 5 | 2025-06-22 13:55 | 5
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.5 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 10 | 2025-06-23 05:02 | 10
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.6 Корректировка документации к ПО (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2025-06-24 11:02 | 20
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.7 Результат этапа | 0.7.1 Пользовательское ТЗ |  |  |  | 0 | 2025-06-24 11:02 | 0
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.7 Результат этапа | 0.7.2 Предварительный вид интерфеса |  |  |  | 0 | 2025-06-24 11:02 | 0
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.7 Результат этапа | 0.7.3 Представление документации к ПО |  |  |  | 0 | 2025-06-24 11:02 | 0
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.7 Результат этапа | 0.7.4 Перечень применяемых библиотек |  |  |  | 0 | 2025-06-24 11:02 | 0
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.7 Результат этапа | 0.7.5 Требования к специалистам |  |  |  | 0 | 2025-06-24 11:02 | 0
1_BALANCE+ | 0 | 0 Старт проекта | 0.7 Результат этапа | 0.7.6 Уточнение плана |  |  |  | 0 | 2025-06-24 11:02 | 0
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.1 Формирование структуры работы с БД | 1.1.1 Анализ текущего подхода |  |  |  | 20 | 2025-06-25 17:02 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.1 Формирование структуры работы с БД | 1.1.2 Продумывание с учетом потребностей в рамках данного проекта |  |  |  | 30 | 2025-06-27 14:10 | 30
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.2 Редактирование плана с учетом требований пользователя (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2025-06-28 20:10 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.3 Формирование запросов к БД | 1.3.1 Анализ структуры БД и связанных таблиц |  |  |  | 20 | 2025-06-30 02:10 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.3 Формирование запросов к БД | 1.3.2 Подготовка функций запросов к БД | 1.3.2.1 Реализация функции |  |  | 40 | 2025-07-02 14:10 | 40
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.3 Формирование запросов к БД | 1.3.2 Подготовка функций запросов к БД | 1.3.2.2 Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 20 | 2025-07-03 20:10 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.3 Формирование запросов к БД | 1.3.2 Подготовка функций запросов к БД | 1.3.2.3 Тестирование работы функции в системе |  |  | 20 | 2025-07-05 02:10 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.4 Формирование "Зоны" для расчета | 1.4.1 Выгрузка "Зоны" в требуемом формате | 1.4.1.1 Реализация функции |  |  | 20 | 2025-07-06 08:10 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.4 Формирование "Зоны" для расчета | 1.4.1 Выгрузка "Зоны" в требуемом формате | 1.4.1.2 Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 10 | 2025-07-06 23:17 | 10
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.4 Формирование "Зоны" для расчета | 1.4.1 Выгрузка "Зоны" в требуемом формате | 1.4.1.3 Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2025-07-07 14:24 | 10
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.4 Формирование "Зоны" для расчета | 1.4.2 Загрузка "Зоны" в оперативную память на период рабочей сессии пользователя |  |  |  | 20 | 2025-07-08 20:24 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.4 Формирование "Зоны" для расчета | 1.4.3 Контрольная проверка выгруженной "Зоны" |  |  |  | 10 | 2025-07-09 11:31 | 10
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.5 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 1.5.1 Внесение изменений в "Зону" текущей сессии пользователя |  |  |  | 40 | 2025-07-11 23:31 | 40
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.5 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 1.5.2 Фиксация изменений "Зоны" текущей сессии пользователя |  |  |  | 20 | 2025-07-13 05:31 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.5 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 1.5.3 Фиксирование измененией "Зоны" в Git |  |  |  | 80 | 2025-07-18 05:31 | 80
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.5 Внесение корректировок в загруженную "Зону" | 1.5.5 Тестирование возможности внесения изменений |  |  |  | 20 | 2025-07-19 11:31 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.1 Составление Графа существующих "Зон" |  |  |  | 40 | 2025-07-21 23:31 | 40
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.2 Анализ пересекающихся наименований и содержимых |  |  |  | 40 | 2025-07-24 11:31 | 40
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.3 Формирование новой таблицы с привязкой описания проекта и геометрии | 1.5.3.1 Ступени ЧНД |  |  | 25 | 2025-07-26 01:12 | 25
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.3 Формирование новой таблицы с привязкой описания проекта и геометрии | 1.5.3.2 Регенеративные подогреватели |  |  | 25 | 2025-07-27 14:53 | 25
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.3 Формирование новой таблицы с привязкой описания проекта и геометрии | 1.5.3.3 Отсеки ПО, СО |  |  | 25 | 2025-07-29 04:34 | 25
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.3 Формирование новой таблицы с привязкой описания проекта и геометрии | 1.5.3.4 Генераторы |  |  | 25 | 2025-07-30 18:14 | 25
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.6 Чистка БД | 1.6.4 Реструктуризация БД |  |  |  | 100 | 2025-08-06 00:14 | 100
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.7 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 204 | 2025-08-18 18:14 | 204
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.8 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2025-08-20 00:14 | 20
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.9 Результат этапа | 1.9.1 Сформированная структура БД |  |  |  | 0 | 2025-08-20 00:14 | 0
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.9 Результат этапа | 1.9.2 Выгруженная "Зона" для дальнейшей работы |  |  |  | 0 | 2025-08-20 00:14 | 0
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.9 Результат этапа | 1.9.3 Фиксация изменений "Зоны" текущей сессии в Git |  |  |  | 0 | 2025-08-20 00:14 | 0
1_BALANCE+ | 1 | 1 Обращение к файлам БД | 1.9 Результат этапа | 1.9.4 Подготовленная к работе БД |  |  |  | 0 | 2025-08-20 00:14 | 0
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.1 Линейная интерполяция | а Подготовка методики |  |  |  | 1 | 2025-08-20 01:55 | 1
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.1 Линейная интерполяция | б Реализация функции |  |  |  | 2 | 2025-08-20 05:02 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.1 Линейная интерполяция | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 1 | 2025-08-20 06:43 | 1
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.1 Линейная интерполяция | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 1 | 2025-08-20 08:24 | 1
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.2 Билинейная интерполяция | а Подготовка методики |  |  |  | 2 | 2025-08-20 11:31 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.2 Билинейная интерполяция | б Реализация функции |  |  |  | 5 | 2025-08-20 19:12 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.2 Билинейная интерполяция | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 2 | 2025-08-20 22:19 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.2 Билинейная интерполяция | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 1 | 2025-08-21 | 1
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.3 Линейно-Билиненйная интерполяция (интерполяция между 2мя билинейными таблицами) | а Подготовка методики |  |  |  | 5 | 2025-08-21 07:41 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.3 Линейно-Билиненйная интерполяция (интерполяция между 2мя билинейными таблицами) | б Реализация функции |  |  |  | 20 | 2025-08-22 13:41 | 20
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.3 Линейно-Билиненйная интерполяция (интерполяция между 2мя билинейными таблицами) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 5 | 2025-08-22 21:22 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.3 Линейно-Билиненйная интерполяция (интерполяция между 2мя билинейными таблицами) | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 2 | 2025-08-23 00:29 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.4 Изменение единиц измерения (новое) | а Подготовка методики |  |  |  | 5 | 2025-08-23 08:10 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.4 Изменение единиц измерения (новое) | б Реализация функции |  |  |  | 20 | 2025-08-24 14:10 | 20
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.4 Изменение единиц измерения (новое) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 5 | 2025-08-24 21:50 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.4 Изменение единиц измерения (новое) | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 2 | 2025-08-25 00:58 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.5 Функции предсказания | а Подготовка методики |  |  |  | 15 | 2025-08-25 23:31 | 15
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.5 Функции предсказания | б Реализация функции |  |  |  | 25 | 2025-08-27 13:12 | 25
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.5 Функции предсказания | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 5 | 2025-08-27 20:53 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.5 Функции предсказания | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 5 | 2025-08-28 04:34 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.6 Функция деления диапазонов (новое) | а Подготовка методики |  |  |  | 2 | 2025-08-28 07:41 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.6 Функция деления диапазонов (новое) | б Реализация функции |  |  |  | 5 | 2025-08-28 15:22 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.6 Функция деления диапазонов (новое) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 2 | 2025-08-28 18:29 | 2
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.6 Функция деления диапазонов (новое) | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 1 | 2025-08-28 20:10 | 1
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.7 Определение свойств воды и водяного пара | а Подготовка методики |  |  |  | 5 | 2025-08-29 03:50 | 5
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.7 Определение свойств воды и водяного пара | б Реализация функции |  |  |  | 40 | 2025-08-31 15:50 | 40
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.7 Определение свойств воды и водяного пара | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 10 | 2025-09-01 06:58 | 10
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.7 Определение свойств воды и водяного пара | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 10 | 2025-09-01 22:05 | 10
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.8 Функции подбора значений | 2.8.1 Анализ существующих способов подбора значений с заданной точностью |  |  |  | 50 | 2025-09-05 01:12 | 50
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.8 Функции подбора значений | 2.8.2 Анализ современных/оптимальных способов подбора значений с заданной точностью |  |  |  | 75 | 2025-09-09 17:46 | 75
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.8 Функции подбора значений | 2.8.3 Реализация существующих и современных способов подбора значений |  |  |  | 50 | 2025-09-12 20:53 | 50
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.8 Функции подбора значений | 2.8.4 Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 25 | 2025-09-14 10:34 | 25
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.8 Функции подбора значений | 2.8.5 Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 20 | 2025-09-15 16:34 | 20
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.9 Формирование документации к ПО | 2.9.1 Документация для разработки |  |  |  | 30 | 2025-09-17 13:41 | 30
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.9 Формирование документации к ПО | 2.9.2 Документация для пользователя |  |  |  | 30 | 2025-09-19 10:48 | 30
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.10 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 146 | 2025-09-28 13:55 | 146
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.11 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2025-09-29 19:55 | 20
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.12 Результат этапа | 2.12.1 Реализованые и проверенные базовые функции |  |  |  | 0 | 2025-09-29 19:55 | 0
1_BALANCE+ | 2 | 2 Реализация стандартных функций расчета | 2.12 Результат этапа | 2.12.2 Дополненая новым разделом документация к ПО |  |  |  | 0 | 2025-09-29 19:55 | 0
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.1 Реализация таблицы глобальных переменных по режимам | 3.1.1 Анализ требуемых переменных |  |  |  | 40 | 2025-10-02 07:55 | 40
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.1 Реализация таблицы глобальных переменных по режимам | 3.1.2 Анализ требований к версионированию |  |  |  | 80 | 2025-10-07 07:55 | 80
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.1 Реализация таблицы глобальных переменных по режимам | 3.1.3 Формирование структуры таблицы |  |  |  | 20 | 2025-10-08 13:55 | 20
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.1 Реализация таблицы глобальных переменных по режимам | 3.1.4 Заполнение на проектах контрольной группы |  |  |  | 50 | 2025-10-11 17:02 | 50
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.2 Определения условия к параметру (фиксируем / подбираем / изменяем) |  |  |  |  | 20 | 2025-10-12 23:02 | 20
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.3 Формирование управляющих переменных | 3.3.1 Для веб-сервиса |  |  |  | 25 | 2025-10-14 12:43 | 25
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.3 Формирование управляющих переменных | 3.3.2 Для ИИ ассистента |  |  |  | 50 | 2025-10-17 15:50 | 50
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.3 Формирование управляющих переменных | 3.3.3 Для расчета диаграммы режимов |  |  |  | 20 | 2025-10-18 21:50 | 20
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.4 Формирование таблицы диапазонов параметров |  |  |  |  | 50 | 2025-10-22 00:58 | 50
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.5 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 107 | 2025-10-28 17:31 | 107
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.6 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2025-10-29 23:31 | 20
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.7 Результат этапа | 3.7.1 Таблица глобальных переменных |  |  |  | 0 | 2025-10-29 23:31 | 0
1_BALANCE+ | 3 | 3 Задание глобальных переменных | 3.7 Результат этапа | 3.7.2 Дополненая новым разделом документация к ПО |  |  |  | 0 | 2025-10-29 23:31 | 0
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.1 Оценка всех допустимых вариантов (новое) |  |  |  |  | 20 | 2025-10-31 05:31 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.1 Фиксированное | а Подготовка методики | 2 | 2025-10-31 08:38 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.1 Фиксированное | б Реализация функции | 3 | 2025-10-31 13:12 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.1 Фиксированное | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2025-10-31 16:19 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.1 Фиксированное | г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2025-10-31 19:26 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.1 Фиксированное | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-10-31 22:34 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.2 Расчет по Флюгелю | а Подготовка методики | 2 | 2025-11-01 01:41 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.2 Расчет по Флюгелю | б Реализация функции | 3 | 2025-11-01 06:14 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.2 Расчет по Флюгелю | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2025-11-01 09:22 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.2 Расчет по Флюгелю | г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2025-11-01 12:29 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.2 Расчет по Флюгелю | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-11-01 15:36 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.3 Расчет по BL | а Подготовка методики | 3 | 2025-11-01 20:10 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.3 Расчет по BL | б Реализация функции | 7 | 2025-11-02 06:43 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.3 Расчет по BL | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 2025-11-02 11:17 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.3 Расчет по BL | г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 2025-11-02 15:50 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.3 Расчет по BL | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-11-02 18:58 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.4 Промежуточный отсек | а Подготовка методики | 3 | 2025-11-02 23:31 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.4 Промежуточный отсек | б Реализация функции | 7 | 2025-11-03 10:05 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.4 Промежуточный отсек | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 2025-11-03 14:38 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.4 Промежуточный отсек | г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 2025-11-03 19:12 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.4 Промежуточный отсек | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-11-03 22:19 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.5 Турбопривод | а Подготовка методики | 20 | 2025-11-05 04:19 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.5 Турбопривод | б Реализация функции | 4 | 2025-11-05 10:19 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.5 Турбопривод | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 8 | 2025-11-05 22:19 | 8
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.5 Турбопривод | г Валидация (сохранение физического смысла) | 4 | 2025-11-06 04:19 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.5 Турбопривод | д Тестирование работы функции в системе | 4 | 2025-11-06 10:19 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.6 Средний отсек | а Подготовка методики | 2 | 2025-11-06 13:26 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.6 Средний отсек | б Реализация функции | 7 | 2025-11-07 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.6 Средний отсек | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 2025-11-07 04:34 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.6 Средний отсек | г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 2025-11-07 09:07 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.1 Давление перед отсеком | 4.2.1.1.6 Средний отсек | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-11-07 12:14 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.1 По удельному расходу | а Подготовка методики | 3 | 2025-11-07 16:48 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.1 По удельному расходу | б Реализация функции | 7 | 2025-11-08 03:22 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.1 По удельному расходу | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 3 | 2025-11-08 07:55 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.1 По удельному расходу | г Валидация (сохранение физического смысла) | 3 | 2025-11-08 12:29 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.1 По удельному расходу | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-11-08 15:36 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.2 По расходу через отсек | а Подготовка методики | 2 | 2025-11-08 18:43 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.2 По расходу через отсек | б Реализация функции | 4 | 2025-11-09 00:43 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.2 По расходу через отсек | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2025-11-09 03:50 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.2 По расходу через отсек | г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2025-11-09 06:58 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.2 По расходу через отсек | д Тестирование работы функции в системе | 1 | 2025-11-09 08:38 | 1
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.3 Заданное значение | а Подготовка методики | 2 | 2025-11-09 11:46 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.3 Заданное значение | б Реализация функции | 3 | 2025-11-09 16:19 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.3 Заданное значение | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 2 | 2025-11-09 19:26 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.3 Заданное значение | г Валидация (сохранение физического смысла) | 2 | 2025-11-09 22:34 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.3 Заданное значение | д Тестирование работы функции в системе | 2 | 2025-11-10 01:41 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.4 Определение РС (новое) | а Подготовка методики | 20 | 2025-11-11 07:41 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.4 Определение РС (новое) | б Реализация функции | 35 | 2025-11-13 12:14 | 35
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.4 Определение РС (новое) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) | 10 | 2025-11-14 03:22 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.4 Определение РС (новое) | г Валидация (сохранение физического смысла) | 15 | 2025-11-15 01:55 | 15
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.2 КПД отсека | 4.2.1.2.4 Определение РС (новое) | д Тестирование работы функции в системе | 10 | 2025-11-15 17:02 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.3 Реализация многопоточных схем турбин | а Подготовка методики |  | 20 | 2025-11-16 23:02 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.3 Реализация многопоточных схем турбин | б Реализация функции |  | 50 | 2025-11-20 02:10 | 50
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.3 Реализация многопоточных схем турбин | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 25 | 2025-11-21 15:50 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.3 Реализация многопоточных схем турбин | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 25 | 2025-11-23 05:31 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.1 Участок отсека расширения | 4.2.1.3 Реализация многопоточных схем турбин | д Тестирование работы функции в системе |  | 25 | 2025-11-24 19:12 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.1 Падение давление как отношение к Р1 | а Подготовка методики |  | 2 | 2025-11-24 22:19 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.1 Падение давление как отношение к Р1 | б Реализация функции |  | 3 | 2025-11-25 02:53 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.1 Падение давление как отношение к Р1 | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2025-11-25 06:00 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.1 Падение давление как отношение к Р1 | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2025-11-25 09:07 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.1 Падение давление как отношение к Р1 | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2025-11-25 12:14 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.2 Падение давление как отношение к Р2 | а Подготовка методики |  | 2 | 2025-11-25 15:22 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.2 Падение давление как отношение к Р2 | б Реализация функции |  | 3 | 2025-11-25 19:55 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.2 Падение давление как отношение к Р2 | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2025-11-25 23:02 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.2 Падение давление как отношение к Р2 | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2025-11-26 02:10 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.2 Падение давление как отношение к Р2 | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2025-11-26 05:17 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.3 Падение давление как отношение расхода и среднего удельного объема | а Подготовка методики |  | 3 | 2025-11-26 09:50 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.3 Падение давление как отношение расхода и среднего удельного объема | б Реализация функции |  | 7 | 2025-11-26 20:24 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.3 Падение давление как отношение расхода и среднего удельного объема | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 3 | 2025-11-27 00:58 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.3 Падение давление как отношение расхода и среднего удельного объема | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 3 | 2025-11-27 05:31 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.3 Падение давление как отношение расхода и среднего удельного объема | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2025-11-27 08:38 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.4 Перед турбоприводом | а Подготовка методики |  | 2 | 2025-11-27 11:46 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.4 Перед турбоприводом | б Реализация функции |  | 4 | 2025-11-27 17:46 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.4 Перед турбоприводом | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2025-11-27 20:53 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.4 Перед турбоприводом | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2025-11-28 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.4 Перед турбоприводом | д Тестирование работы функции в системе |  | 1 | 2025-11-28 01:41 | 1
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.5 За турбоприводом | а Подготовка методики |  | 2 | 2025-11-28 04:48 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.5 За турбоприводом | б Реализация функции |  | 4 | 2025-11-28 10:48 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.5 За турбоприводом | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2025-11-28 13:55 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.5 За турбоприводом | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2025-11-28 17:02 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.2 Участок дросселирования | 4.2.2.5 За турбоприводом | д Тестирование работы функции в системе |  | 1 | 2025-11-28 18:43 | 1
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.1 ПП между отсеками | а Подготовка методики |  | 2 | 2025-11-28 21:50 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.1 ПП между отсеками | б Реализация функции |  | 4 | 2025-11-29 03:50 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.1 ПП между отсеками | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2025-11-29 06:58 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.1 ПП между отсеками | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2025-11-29 10:05 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.1 ПП между отсеками | д Тестирование работы функции в системе |  | 1 | 2025-11-29 11:46 | 1
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.2 ПП внешний | а Подготовка методики |  | 2 | 2025-11-29 14:53 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.2 ПП внешний | б Реализация функции |  | 4 | 2025-11-29 20:53 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.2 ПП внешний | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2025-11-30 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.2 ПП внешний | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2025-11-30 03:07 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.3 Участок промежуточного перегрева пара | 4.2.4.2 ПП внешний | д Тестирование работы функции в системе |  | 1 | 2025-11-30 04:48 | 1
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.4 Участок паросепаратора | а Подготовка методики |  |  | 4 | 2025-11-30 10:48 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.4 Участок паросепаратора | б Реализация функции |  |  | 8 | 2025-11-30 22:48 | 8
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.4 Участок паросепаратора | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 4 | 2025-12-01 04:48 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.4 Участок паросепаратора | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 4 | 2025-12-01 10:48 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.4 Участок паросепаратора | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2025-12-01 13:55 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.5 Участок подвода пара | а Подготовка методики |  |  | 4 | 2025-12-01 19:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.5 Участок подвода пара | б Реализация функции |  |  | 8 | 2025-12-02 07:55 | 8
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.5 Участок подвода пара | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 4 | 2025-12-02 13:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.5 Участок подвода пара | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 4 | 2025-12-02 19:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.5 Участок подвода пара | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2025-12-02 23:02 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.1 Простой конденсатор (табличная форма) | а Подготовка методики |  | 3 | 2025-12-03 03:36 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.1 Простой конденсатор (табличная форма) | б Реализация функции |  | 7 | 2025-12-03 14:10 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.1 Простой конденсатор (табличная форма) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 3 | 2025-12-03 18:43 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.1 Простой конденсатор (табличная форма) | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 3 | 2025-12-03 23:17 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.1 Простой конденсатор (табличная форма) | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2025-12-04 02:24 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.2 Расчет конденсатора по Берману (новое) | а Подготовка методики |  | 20 | 2025-12-05 08:24 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.2 Расчет конденсатора по Берману (новое) | б Реализация функции |  | 35 | 2025-12-07 12:58 | 35
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.2 Расчет конденсатора по Берману (новое) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 10 | 2025-12-08 04:05 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.2 Расчет конденсатора по Берману (новое) | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 15 | 2025-12-09 02:38 | 15
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.2 Расчет конденсатора по Берману (новое) | д Тестирование работы функции в системе |  | 10 | 2025-12-09 17:46 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.3 Расчет конденсатора по Метро-Виккерсу (новое) | а Подготовка методики |  | 20 | 2025-12-10 23:46 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.3 Расчет конденсатора по Метро-Виккерсу (новое) | б Реализация функции |  | 35 | 2025-12-13 04:19 | 35
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.3 Расчет конденсатора по Метро-Виккерсу (новое) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 10 | 2025-12-13 19:26 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.3 Расчет конденсатора по Метро-Виккерсу (новое) | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 15 | 2025-12-14 18:00 | 15
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.3 Расчет конденсатора по Метро-Виккерсу (новое) | д Тестирование работы функции в системе |  | 10 | 2025-12-15 09:07 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.4 Расчет ВКУ | а Подготовка методики |  | 20 | 2025-12-16 15:07 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.4 Расчет ВКУ | б Реализация функции |  | 20 | 2025-12-17 21:07 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.4 Расчет ВКУ | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 10 | 2025-12-18 12:14 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.4 Расчет ВКУ | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 5 | 2025-12-18 19:55 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.4 Расчет ВКУ | д Тестирование работы функции в системе |  | 5 | 2025-12-19 03:36 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.5 Реализации ИИ помощника по подбору значений в конденсаторе | а Подготовка методики |  | 30 | 2025-12-21 00:43 | 30
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.5 Реализации ИИ помощника по подбору значений в конденсаторе | б Реализация функции |  | 75 | 2025-12-25 17:17 | 75
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.5 Реализации ИИ помощника по подбору значений в конденсаторе | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 40 | 2025-12-28 05:17 | 40
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.5 Реализации ИИ помощника по подбору значений в конденсаторе | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 40 | 2025-12-30 17:17 | 40
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.6 Участок конденсатора | 4.2.6.5 Реализации ИИ помощника по подбору значений в конденсаторе | д Тестирование работы функции в системе |  | 40 | 2026-01-02 05:17 | 40
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.7 Участок генератора | а Подготовка методики |  |  | 4 | 2026-01-02 11:17 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.7 Участок генератора | б Реализация функции |  |  | 8 | 2026-01-02 23:17 | 8
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.7 Участок генератора | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 4 | 2026-01-03 05:17 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.7 Участок генератора | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 4 | 2026-01-03 11:17 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.2 По выгруженной зоне определить параметры по линии проточной части | 4.2.7 Участок генератора | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-03 14:24 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.1 Участок ТА без ОД | а Подготовка методики |  |  | 5 | 2026-01-03 22:05 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.1 Участок ТА без ОД | б Реализация функции |  |  | 10 | 2026-01-04 13:12 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.1 Участок ТА без ОД | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 5 | 2026-01-04 20:53 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.1 Участок ТА без ОД | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 5 | 2026-01-05 04:34 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.1 Участок ТА без ОД | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 3 | 2026-01-05 09:07 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.2 Участок ТА с ОД | а Подготовка методики |  |  | 5 | 2026-01-05 16:48 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.2 Участок ТА с ОД | б Реализация функции |  |  | 10 | 2026-01-06 07:55 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.2 Участок ТА с ОД | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 5 | 2026-01-06 15:36 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.2 Участок ТА с ОД | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 5 | 2026-01-06 23:17 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.2 Участок ТА с ОД | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 3 | 2026-01-07 03:50 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.3 Участок ТА без ОД (с заданным Gотб) | а Подготовка методики |  |  | 2 | 2026-01-07 06:58 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.3 Участок ТА без ОД (с заданным Gотб) | б Реализация функции |  |  | 3 | 2026-01-07 11:31 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.3 Участок ТА без ОД (с заданным Gотб) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 2 | 2026-01-07 14:38 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.3 Участок ТА без ОД (с заданным Gотб) | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 2 | 2026-01-07 17:46 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.3 Участок ТА без ОД (с заданным Gотб) | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-07 20:53 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.4 Участок ТА с ОД (с заданным Gотб) | а Подготовка методики |  |  | 2 | 2026-01-08 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.4 Участок ТА с ОД (с заданным Gотб) | б Реализация функции |  |  | 3 | 2026-01-08 04:34 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.4 Участок ТА с ОД (с заданным Gотб) | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 2 | 2026-01-08 07:41 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.4 Участок ТА с ОД (с заданным Gотб) | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 2 | 2026-01-08 10:48 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.4 Участок ТА с ОД (с заданным Gотб) | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-08 13:55 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.5 Деаэратор | а Подготовка методики |  |  | 4 | 2026-01-08 19:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.5 Деаэратор | б Реализация функции |  |  | 8 | 2026-01-09 07:55 | 8
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.5 Деаэратор | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 4 | 2026-01-09 13:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.5 Деаэратор | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 4 | 2026-01-09 19:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.5 Деаэратор | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-09 23:02 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.6 Смеситель | а Подготовка методики |  |  | 20 | 2026-01-11 05:02 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.6 Смеситель | б Реализация функции |  |  | 35 | 2026-01-13 09:36 | 35
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.6 Смеситель | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 10 | 2026-01-14 00:43 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.6 Смеситель | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 15 | 2026-01-14 23:17 | 15
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.6 Смеситель | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2026-01-15 14:24 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.7 Насос | а Подготовка методики |  |  | 2 | 2026-01-15 17:31 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.7 Насос | б Реализация функции |  |  | 3 | 2026-01-15 22:05 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.7 Насос | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 2 | 2026-01-16 01:12 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.7 Насос | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 2 | 2026-01-16 04:19 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.7 Насос | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-16 07:26 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.8 ЭО, ЭУ, ПС | а Подготовка методики |  |  | 2 | 2026-01-16 10:34 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.8 ЭО, ЭУ, ПС | б Реализация функции |  |  | 3 | 2026-01-16 15:07 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.8 ЭО, ЭУ, ПС | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 2 | 2026-01-16 18:14 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.8 ЭО, ЭУ, ПС | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 2 | 2026-01-16 21:22 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.8 ЭО, ЭУ, ПС | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-17 00:29 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.9 Рециркуляция | а Подготовка методики |  |  | 3 | 2026-01-17 05:02 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.9 Рециркуляция | б Реализация функции |  |  | 7 | 2026-01-17 15:36 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.9 Рециркуляция | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 3 | 2026-01-17 20:10 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.9 Рециркуляция | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 3 | 2026-01-18 00:43 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.3 По выгруженной зоне определить параметры по линии регенерации | 4.3.9 Рециркуляция | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 2 | 2026-01-18 03:50 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.1 По заданному недогреву | а Подготовка методики |  | 2 | 2026-01-18 06:58 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.1 По заданному недогреву | б Реализация функции |  | 3 | 2026-01-18 11:31 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.1 По заданному недогреву | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2026-01-18 14:38 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.1 По заданному недогреву | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2026-01-18 17:46 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.1 По заданному недогреву | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2026-01-18 20:53 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.2 По формуле | а Подготовка методики |  | 3 | 2026-01-19 01:26 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.2 По формуле | б Реализация функции |  | 7 | 2026-01-19 12:00 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.2 По формуле | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 3 | 2026-01-19 16:34 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.2 По формуле | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 3 | 2026-01-19 21:07 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.2 По формуле | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2026-01-20 00:14 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.3 По нагреву | а Подготовка методики |  | 3 | 2026-01-20 04:48 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.3 По нагреву | б Реализация функции |  | 7 | 2026-01-20 15:22 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.3 По нагреву | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 3 | 2026-01-20 19:55 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.3 По нагреву | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 3 | 2026-01-21 00:29 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.3 По нагреву | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2026-01-21 03:36 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.4 По табличной зависимости | а Подготовка методики |  | 3 | 2026-01-21 08:10 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.4 По табличной зависимости | б Реализация функции |  | 7 | 2026-01-21 18:43 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.4 По табличной зависимости | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 3 | 2026-01-21 23:17 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.4 По табличной зависимости | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 3 | 2026-01-22 03:50 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.1 Расчет по способу определения недогрева | 4.4.1.4 По табличной зависимости | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2026-01-22 06:58 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.1 Задается процентом | а Подготовка методики |  | 2 | 2026-01-22 10:05 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.1 Задается процентом | б Реализация функции |  | 3 | 2026-01-22 14:38 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.1 Задается процентом | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 2 | 2026-01-22 17:46 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.1 Задается процентом | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 2 | 2026-01-22 20:53 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.1 Задается процентом | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2026-01-23 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.2 Определеяется по формуле | а Подготовка методики |  | 3 | 2026-01-23 04:34 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.2 Определеяется по формуле | б Реализация функции |  | 7 | 2026-01-23 15:07 | 7
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.2 Определеяется по формуле | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 3 | 2026-01-23 19:41 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.2 Определеяется по формуле | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 3 | 2026-01-24 00:14 | 3
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.4 По выгруженной зоне определить параметры по линии сетевой воды | 4.4.2 Расчет по способу определения потери давления в трубопроводе отбора | 4.4.2.2 Определеяется по формуле | д Тестирование работы функции в системе |  | 2 | 2026-01-24 03:22 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.1 Реализация логики взаимодействия элементов таблицы связи | а Подготовка методики |  |  | 30 | 2026-01-26 00:29 | 30
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.1 Реализация логики взаимодействия элементов таблицы связи | б Реализация функции |  |  | 50 | 2026-01-29 03:36 | 50
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.1 Реализация логики взаимодействия элементов таблицы связи | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 25 | 2026-01-30 17:17 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.1 Реализация логики взаимодействия элементов таблицы связи | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 25 | 2026-02-01 06:58 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.1 Реализация логики взаимодействия элементов таблицы связи | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2026-02-01 22:05 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.2 Реализация расчета концевых/промежуточных уплотнений | а Подготовка методики |  |  | 30 | 2026-02-03 19:12 | 30
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.2 Реализация расчета концевых/промежуточных уплотнений | б Реализация функции |  |  | 50 | 2026-02-06 22:19 | 50
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.2 Реализация расчета концевых/промежуточных уплотнений | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 25 | 2026-02-08 12:00 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.2 Реализация расчета концевых/промежуточных уплотнений | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 25 | 2026-02-10 01:41 | 25
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.2 Реализация расчета концевых/промежуточных уплотнений | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2026-02-10 16:48 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.3 Реализация расчета штоков клапанов | а Подготовка методики |  |  | 2 | 2026-02-10 19:55 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.3 Реализация расчета штоков клапанов | б Реализация функции |  |  | 4 | 2026-02-11 01:55 | 4
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.3 Реализация расчета штоков клапанов | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 2 | 2026-02-11 05:02 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.3 Реализация расчета штоков клапанов | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 2 | 2026-02-11 08:10 | 2
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.5 Реализация вспомогательных модулей | 4.5.3 Реализация расчета штоков клапанов | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 1 | 2026-02-11 09:50 | 1
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.6 Формирование машиночитаемого представления баланса |  |  |  |  | 50 | 2026-02-14 12:58 | 50
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.7 Формирование машиночитаемого представления баланса для схемы |  |  |  |  | 20 | 2026-02-15 18:58 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.8 Формирование человекочитаемого представления баланса | Расширенный вариант |  |  |  | 35 | 2026-02-17 23:31 | 35
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.8 Формирование человекочитаемого представления баланса | Классический вариант |  |  |  | 10 | 2026-02-18 14:38 | 10
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.8 Формирование человекочитаемого представления баланса | Разделение на блоки представления |  |  |  | 5 | 2026-02-18 22:19 | 5
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.9 Формирование системы загрузки / выгрузки в СКВ | а Подготовка методики |  |  |  | 20 | 2026-02-20 04:19 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.9 Формирование системы загрузки / выгрузки в СКВ | б Реализация функции |  |  |  | 70 | 2026-02-24 13:26 | 70
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.9 Формирование системы загрузки / выгрузки в СКВ | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 35 | 2026-02-26 18:00 | 35
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.9 Формирование системы загрузки / выгрузки в СКВ | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 20 | 2026-02-28 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.9 Формирование системы загрузки / выгрузки в СКВ | д Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 20 | 2026-03-01 06:00 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.10 Формирование документации к ПО | 4.10.1 Документация для разработки |  |  |  | 70 | 2026-03-05 15:07 | 70
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.10 Формирование документации к ПО | 4.10.2 Документация для пользователя |  |  |  | 70 | 2026-03-10 00:14 | 70
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.11 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 625 | 2026-04-18 01:55 | 625
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.12 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-04-19 07:55 | 20
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.13 Результат этапа | 4.13.1 Реализованные функции расчета балансов |  |  |  | 0 | 2026-04-19 07:55 | 0
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.13 Результат этапа | 4.13.2 Дополненая новым разделом документация к ПО |  |  |  | 0 | 2026-04-19 07:55 | 0
1_BALANCE+ | 4 | 4 Расчет первой итерации | 4.13 Результат этапа | 4.13.3 Сформированный вид результатов балансов для БД, человека и Git |  |  |  | 0 | 2026-04-19 07:55 | 0
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.1 Расчет баланса | а Реализация функции |  |  |  | 100 | 2026-04-25 13:55 | 100
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.1 Расчет баланса | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 50 | 2026-04-28 17:02 | 50
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.1 Расчет баланса | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 20 | 2026-04-29 23:02 | 20
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.1 Расчет баланса | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 20 | 2026-05-01 05:02 | 20
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.2 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 57 | 2026-05-04 18:43 | 57
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.3 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-05-06 00:43 | 20
1_BALANCE+ | 5 | 5 Расчет баланса без связей | 5.4 Результат этапа | 5.4.1 Расчет баланса целиком |  |  |  | 0 | 2026-05-06 00:43 | 0
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.1 Определение контрольной группы для верификации | Турбины типа К |  |  |  | 5 | 2026-05-06 08:24 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.1 Определение контрольной группы для верификации | Турбины типа Т |  |  |  | 5 | 2026-05-06 16:05 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.1 Определение контрольной группы для верификации | Турбины типа П |  |  |  | 5 | 2026-05-06 23:46 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.1 Определение контрольной группы для верификации | Прочие различные сочетания |  |  |  | 10 | 2026-05-07 14:53 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.2 Расчет баланса со связями только регенеративные отборы | а Реализация функции |  |  |  | 50 | 2026-05-10 18:00 | 50
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.2 Расчет баланса со связями только регенеративные отборы | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 25 | 2026-05-12 07:41 | 25
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.2 Расчет баланса со связями только регенеративные отборы | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 10 | 2026-05-12 22:48 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.2 Расчет баланса со связями только регенеративные отборы | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 20 | 2026-05-14 04:48 | 20
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.3 Расчет баланса со связями только Т-отборы | а Реализация функции |  |  |  | 20 | 2026-05-15 10:48 | 20
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.3 Расчет баланса со связями только Т-отборы | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 10 | 2026-05-16 01:55 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.3 Расчет баланса со связями только Т-отборы | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 10 | 2026-05-16 17:02 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.3 Расчет баланса со связями только Т-отборы | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 5 | 2026-05-17 00:43 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.4 Расчет баланса со связями только П-отборы | а Реализация функции |  |  |  | 20 | 2026-05-18 06:43 | 20
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.4 Расчет баланса со связями только П-отборы | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 10 | 2026-05-18 21:50 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.4 Расчет баланса со связями только П-отборы | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 10 | 2026-05-19 12:58 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.4 Расчет баланса со связями только П-отборы | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 5 | 2026-05-19 20:38 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.5 Расчет баланса со связями только работа с ТФУ | а Реализация функции |  |  |  | 150 | 2026-05-29 05:46 | 150
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.5 Расчет баланса со связями только работа с ТФУ | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 70 | 2026-06-02 14:53 | 70
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.5 Расчет баланса со связями только работа с ТФУ | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 30 | 2026-06-04 12:00 | 30
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.5 Расчет баланса со связями только работа с ТФУ | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 50 | 2026-06-07 15:07 | 50
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.6 Расчет баланса целиком | а Реализация функции |  |  |  | 200 | 2026-06-20 03:07 | 200
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.6 Расчет баланса целиком | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 100 | 2026-06-26 09:07 | 100
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.6 Расчет баланса целиком | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 100 | 2026-07-02 15:07 | 100
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.6 Расчет баланса целиком | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 100 | 2026-07-08 21:07 | 100
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.1 Конденсационный режим | а Подготовка методики |  |  | 10 | 2026-07-09 12:14 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.1 Конденсационный режим | б Реализация функции |  |  | 5 | 2026-07-09 19:55 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.1 Конденсационный режим | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 5 | 2026-07-10 03:36 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.1 Конденсационный режим | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 5 | 2026-07-10 11:17 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.1 Конденсационный режим | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 5 | 2026-07-10 18:58 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.2 Тепловой режим | а Подготовка методики |  |  | 20 | 2026-07-12 00:58 | 20
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.2 Тепловой режим | б Реализация функции |  |  | 10 | 2026-07-12 16:05 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.2 Тепловой режим | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 5 | 2026-07-12 23:46 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.2 Тепловой режим | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 5 | 2026-07-13 07:26 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.2 Тепловой режим | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 5 | 2026-07-13 15:07 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.1 Подбор расхода в ЦНД | а Подготовка методики |  | 15 | 2026-07-14 13:41 | 15
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.1 Подбор расхода в ЦНД | б Реализация функции |  | 25 | 2026-07-16 03:22 | 25
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.1 Подбор расхода в ЦНД | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 15 | 2026-07-17 01:55 | 15
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.1 Подбор расхода в ЦНД | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 5 | 2026-07-17 09:36 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.1 Подбор расхода в ЦНД | д Тестирование работы функции в системе |  | 5 | 2026-07-17 17:17 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.2 Подбор расхода сетевой воды | а Подготовка методики |  | 5 | 2026-07-18 00:58 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.2 Подбор расхода сетевой воды | б Реализация функции |  | 25 | 2026-07-19 14:38 | 25
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.2 Подбор расхода сетевой воды | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 15 | 2026-07-20 13:12 | 15
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.2 Подбор расхода сетевой воды | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 5 | 2026-07-20 20:53 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.2 Подбор расхода сетевой воды | д Тестирование работы функции в системе |  | 5 | 2026-07-21 04:34 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.3 Подбор температуры прямой сетевой воды | а Подготовка методики |  | 15 | 2026-07-22 03:07 | 15
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.3 Подбор температуры прямой сетевой воды | б Реализация функции |  | 25 | 2026-07-23 16:48 | 25
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.3 Подбор температуры прямой сетевой воды | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 5 | 2026-07-24 00:29 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.3 Подбор температуры прямой сетевой воды | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 5 | 2026-07-24 08:10 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.3 Подбор температуры прямой сетевой воды | д Тестирование работы функции в системе |  | 5 | 2026-07-24 15:50 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.4 Подбор отопительной нагрузки | а Подготовка методики |  | 10 | 2026-07-25 06:58 | 10
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.4 Подбор отопительной нагрузки | б Реализация функции |  | 15 | 2026-07-26 05:31 | 15
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.4 Подбор отопительной нагрузки | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  | 5 | 2026-07-26 13:12 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.4 Подбор отопительной нагрузки | г Валидация (сохранение физического смысла) |  | 5 | 2026-07-26 20:53 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.3 Электрический режим | 6.7.3.4 Подбор отопительной нагрузки | д Тестирование работы функции в системе |  | 5 | 2026-07-27 04:34 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.4 Подбор заданной мощности | а Подготовка методики |  |  | 5 | 2026-07-27 12:14 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.4 Подбор заданной мощности | б Реализация функции |  |  | 15 | 2026-07-28 10:48 | 15
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.4 Подбор заданной мощности | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 55 | 2026-07-31 21:22 | 55
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.4 Подбор заданной мощности | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  | 5 | 2026-08-01 05:02 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.7 Реализация условий расчета | 6.7.4 Подбор заданной мощности | д Тестирование работы функции в системе |  |  | 5 | 2026-08-01 12:43 | 5
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.8 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 419 | 2026-08-27 17:17 | 419
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.9 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-08-28 23:17 | 20
1_BALANCE+ | 6 | 6 Расчет баланса целиком | 6.10 Результат этапа | 6.10.1 Рабочая консольная версия программы балансы |  |  |  | 0 | 2026-08-28 23:17 | 0
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.1 Вывод данных на подготовленную схему | а Реализация функции |  |  |  | 75 | 2026-09-02 15:50 | 75
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.1 Вывод данных на подготовленную схему | б Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 30 | 2026-09-04 12:58 | 30
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.1 Вывод данных на подготовленную схему | в Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 20 | 2026-09-05 18:58 | 20
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.1 Вывод данных на подготовленную схему | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 10 | 2026-09-06 10:05 | 10
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.2 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 41 | 2026-09-08 23:46 | 41
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.3 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-09-10 05:46 | 20
1_BALANCE+ | 7 | 7 Вывод данных на схему | 7.4 Результат этапа | 7.4.1 Вывод посчитанного баланса на схему |  |  |  | 0 | 2026-09-10 05:46 | 0
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.1 Интерфейс взаимодействия пользователя с изменениями зоны | а Подготовка представления |  |  | 50 | 2026-09-13 08:53 | 50
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.1 Интерфейс взаимодействия пользователя с изменениями зоны | б Реализация функции |  |  | 25 | 2026-09-14 22:34 | 25
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.1 Интерфейс взаимодействия пользователя с изменениями зоны | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 10 | 2026-09-15 13:41 | 10
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.1 Интерфейс взаимодействия пользователя с изменениями зоны | г Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2026-09-16 04:48 | 10
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.2 Интерфейс взаимодействия пользователя с глобальными переменными | а Подготовка представления |  |  | 50 | 2026-09-19 07:55 | 50
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.2 Интерфейс взаимодействия пользователя с глобальными переменными | б Реализация функции |  |  | 25 | 2026-09-20 21:36 | 25
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.2 Интерфейс взаимодействия пользователя с глобальными переменными | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 10 | 2026-09-21 12:43 | 10
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.2 Интерфейс взаимодействия пользователя с глобальными переменными | г Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2026-09-22 03:50 | 10
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.3 Интерфейс взаимодействия пользователя с СКВ | а Подготовка представления |  |  | 50 | 2026-09-25 06:58 | 50
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.3 Интерфейс взаимодействия пользователя с СКВ | б Реализация функции |  |  | 25 | 2026-09-26 20:38 | 25
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.3 Интерфейс взаимодействия пользователя с СКВ | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  | 10 | 2026-09-27 11:46 | 10
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.1 Разработка интерфейса | 8.1.3 Интерфейс взаимодействия пользователя с СКВ | г Тестирование работы функции в системе |  |  | 10 | 2026-09-28 02:53 | 10
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.2 Разработка фронта |  |  |  |  | 200 | 2026-10-10 14:53 | 200
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.3 Разработка бэка |  |  |  |  | 200 | 2026-10-23 02:53 | 200
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.4 Развертка на локальном сервере |  |  |  |  | 100 | 2026-10-29 08:53 | 100
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.5 Формирование обучающей документации |  |  |  |  | 50 | 2026-11-01 12:00 | 50
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.6 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 251 | 2026-11-17 04:34 | 251
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.7 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-11-18 10:34 | 20
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.8 Результат этапа | 8.8.1 Готовая к БЭТТА тестированию программа |  |  |  | 0 | 2026-11-18 10:34 | 0
1_BALANCE+ | 8 | 8 Разработка Веб сервиса | 8.8 Результат этапа | 8.8.2 Обучающие материалы |  |  |  | 0 | 2026-11-18 10:34 | 0
1_BALANCE+ | 9 | 9 Выпуск БЭТТА версии | 9.1 Тестирование (внутреннее, на контрольной группе) |  |  |  |  | 75 | 2026-11-23 03:07 | 75
1_BALANCE+ | 9 | 9 Выпуск БЭТТА версии | 9.2 Обучение новых пользователей |  |  |  |  | 50 | 2026-11-26 06:14 | 50
1_BALANCE+ | 9 | 9 Выпуск БЭТТА версии | 9.3 Тестирование пользователями и сбор фидбэка |  |  |  |  | 75 | 2026-11-30 22:48 | 75
1_BALANCE+ | 9 | 9 Выпуск БЭТТА версии | 9.4 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-12-02 04:48 | 20
1_BALANCE+ | 9 | 9 Выпуск БЭТТА версии | 9.5 Результат этапа | 9.5.1 Готовая к внедрению программа |  |  |  | 0 | 2026-12-02 04:48 | 0
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.1 Реализация групповых расчетов | а Анализ требуеммых паттернов запросов |  |  |  | 20 | 2026-12-03 10:48 | 20
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.1 Реализация групповых расчетов | б Реализация функции |  |  |  | 20 | 2026-12-04 16:48 | 20
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.1 Реализация групповых расчетов | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 10 | 2026-12-05 07:55 | 10
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.1 Реализация групповых расчетов | г Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 10 | 2026-12-05 23:02 | 10
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.2 Определение методик расчета поправок по типам | 10.2.1 Анализ существующих типов поправок |  |  |  | 50 | 2026-12-09 02:10 | 50
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.2 Определение методик расчета поправок по типам | 10.2.2 Реализация расчета поправок типа А |  |  |  | 20 | 2026-12-10 08:10 | 20
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.2 Определение методик расчета поправок по типам | 10.2.3 Реализация расчета поправок типа B |  |  |  | 20 | 2026-12-11 14:10 | 20
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.2 Определение методик расчета поправок по типам | 10.2.4 Реализация расчета поправок типа C |  |  |  | 30 | 2026-12-13 11:17 | 30
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.2 Определение методик расчета поправок по типам | 10.2.5 Реализация расчета поправок типа D |  |  |  | 30 | 2026-12-15 08:24 | 30
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.3 Формирование исходных данных для построения графиков в КОМПАС |  |  |  |  | 30 | 2026-12-17 05:31 | 30
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.4 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 72 | 2026-12-21 17:31 | 72
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.5 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2026-12-22 23:31 | 20
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.6 Результат этапа | 10.6.1 Реализован групповой расчет |  |  |  | 0 | 2026-12-22 23:31 | 0
1_BALANCE+ | 10 | 10 Расчет диаграммы режимов | 10.6 Результат этапа | 10.6.2 Автоматическое построение поправок к диаграмме режимов |  |  |  | 0 | 2026-12-22 23:31 | 0
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.1 Анализ текущих потребностей | 11.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 11.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект |  |  | 20 | 2026-12-24 05:31 | 20
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.1 Анализ текущих потребностей | 11.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 11.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ |  |  | 30 | 2026-12-26 02:38 | 30
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.1 Анализ текущих потребностей | 11.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 11.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса |  |  | 40 | 2026-12-28 14:38 | 40
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.1 Анализ текущих потребностей | 11.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 11.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса |  |  | 10 | 2026-12-29 05:46 | 10
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.2 Формирование документации к ПО | 11.2.1 Документация для разработки |  |  |  | 40 | 2026-12-31 17:46 | 40
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.2 Формирование документации к ПО | 11.2.2 Документация для пользователя |  |  |  | 40 | 2027-01-03 05:46 | 40
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.3 Работа с БД | 11.3.1 Формирование запросов к БД |  |  |  | 5 | 2027-01-03 13:26 | 5
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.3 Работа с БД | 11.3.2 Формирование "Зоны" для расчета |  |  |  | 5 | 2027-01-03 21:07 | 5
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.3 Работа с БД | 11.3.3 Внесение корректировок в загруженную "Зону" |  |  |  | 5 | 2027-01-04 04:48 | 5
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.3 Работа с БД | 11.3.4 Фиксирование измененией "Зоны" |  |  |  | 5 | 2027-01-04 12:29 | 5
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.3 Работа с БД | 11.3.5 Формирование структуры работы с БД |  |  |  | 5 | 2027-01-04 20:10 | 5
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.3 Работа с БД | 11.3.6 Чистка БД |  |  |  | 5 | 2027-01-05 03:50 | 5
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.4 Модуль расчета треугольников скоростей | а Подготовка методики |  |  |  | 400 | 2027-01-30 03:50 | 400
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.4 Модуль расчета треугольников скоростей | б Реализация функции |  |  |  | 200 | 2027-02-11 15:50 | 200
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.4 Модуль расчета треугольников скоростей | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 100 | 2027-02-17 21:50 | 100
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.4 Модуль расчета треугольников скоростей | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 50 | 2027-02-21 00:58 | 50
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.4 Модуль расчета треугольников скоростей | д Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 150 | 2027-03-02 10:05 | 150
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.5 Расчет по струйкам | а Подготовка методики |  |  |  | 40 | 2027-03-04 22:05 | 40
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.5 Расчет по струйкам | б Реализация функции |  |  |  | 70 | 2027-03-09 07:12 | 70
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.5 Расчет по струйкам | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 35 | 2027-03-11 11:46 | 35
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.5 Расчет по струйкам | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 10 | 2027-03-12 02:53 | 10
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.5 Расчет по струйкам | д Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 10 | 2027-03-12 18:00 | 10
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.6 Дополнение документации к ПО |  |  |  |  | 50 | 2027-03-15 21:07 | 50
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.7 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 398 | 2027-04-09 18:14 | 398
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.8 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2027-04-11 00:14 | 20
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.9 Результат этапа | 11.9.1 Реализованный модуль расчета методом треугольников скоростей как частные случаи, так и совместно с балансом |  |  |  | 0 | 2027-04-11 00:14 | 0
1_BALANCE+ | 11 | 11 Расчет треугольников скоростей | 11.9 Результат этапа | 11.9.2 Дополненная документация к ПО |  |  |  | 0 | 2027-04-11 00:14 | 0
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.1 Анализ текущих потребностей | 12.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 12.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект |  |  | 10 | 2027-04-11 15:22 | 10
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.1 Анализ текущих потребностей | 12.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 12.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ |  |  | 15 | 2027-04-12 13:55 | 15
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.1 Анализ текущих потребностей | 12.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 12.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса |  |  | 20 | 2027-04-13 19:55 | 20
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.1 Анализ текущих потребностей | 12.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 12.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса |  |  | 5 | 2027-04-14 03:36 | 5
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.2 Формирование документации к ПО | 12.2.1 Документация для разработки |  |  |  | 20 | 2027-04-15 09:36 | 20
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.2 Формирование документации к ПО | 12.2.2 Документация для пользователя |  |  |  | 20 | 2027-04-16 15:36 | 20
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.3 Работа с БД | 12.3.1 Формирование запросов к БД |  |  |  | 25 | 2027-04-18 05:17 | 25
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.3 Работа с БД | 12.3.2 Формирование "Зоны" для расчета |  |  |  | 10 | 2027-04-18 20:24 | 10
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.3 Работа с БД | 12.3.3 Внесение корректировок в загруженную "Зону" |  |  |  | 10 | 2027-04-19 11:31 | 10
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.3 Работа с БД | 12.3.4 Фиксирование измененией "Зоны" |  |  |  | 10 | 2027-04-20 02:38 | 10
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.3 Работа с БД | 12.3.5 Формирование структуры работы с БД |  |  |  | 10 | 2027-04-20 17:46 | 10
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.4 Модуль расчета парораспределения | а Подготовка методики |  |  |  | 100 | 2027-04-26 23:46 | 100
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.4 Модуль расчета парораспределения | б Реализация функции |  |  |  | 50 | 2027-04-30 02:53 | 50
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.4 Модуль расчета парораспределения | в Тестирование на работоспособность (написание теста модуля) |  |  |  | 25 | 2027-05-01 16:34 | 25
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.4 Модуль расчета парораспределения | г Валидация (сохранение физического смысла) |  |  |  | 20 | 2027-05-02 22:34 | 20
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.4 Модуль расчета парораспределения | д Тестирование работы функции в системе |  |  |  | 20 | 2027-05-04 04:34 | 20
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.5 Дополнение документации к ПО |  |  |  |  | 50 | 2027-05-07 07:41 | 50
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.6 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 126 | 2027-05-15 04:48 | 126
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.7 Корректировка плана (по необходимости) |  |  |  |  | 20 | 2027-05-16 10:48 | 20
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.8 Результат этапа | 12.8.1 Реализованный модуль расчета парораспределения как для частных случаев, так и для расчета совместно с балансом |  |  |  | 0 | 2027-05-16 10:48 | 0
1_BALANCE+ | 12 | 12 Расчет парораспределения | 12.8 Результат этапа | 12.8.2 Дополненная документация к ПО |  |  |  | 0 | 2027-05-16 10:48 | 0
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.1 Анализ текущих потребностей | 13.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 13.1.1.1 Анализ задач входящих в данный проект |  |  | 10 | 2027-05-17 01:55 | 10
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.1 Анализ текущих потребностей | 13.1.1 Формирование пользовательских сценариев | 13.1.1.2 Подготовка пользовательского ТЗ |  |  | 15 | 2027-05-18 00:29 | 15
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.1 Анализ текущих потребностей | 13.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 13.1.2.1 Подготовка вариантов пользовательского интерфейса |  |  | 20 | 2027-05-19 06:29 | 20
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.1 Анализ текущих потребностей | 13.1.2 Формирование пользовательского интерфейса | 13.1.2.2 Согласование пользовательского интерфейса |  |  | 5 | 2027-05-19 14:10 | 5
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.2 Формирование документации к ПО | 13.2.1 Документация для разработки |  |  |  | 20 | 2027-05-20 20:10 | 20
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.2 Формирование документации к ПО | 13.2.2 Документация для пользователя |  |  |  | 20 | 2027-05-22 02:10 | 20
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.3 Корректировка плана |  |  |  |  | 5 | 2027-05-22 09:50 | 5
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.4 Ассистент по расчету максимальных параметров | 13.4.1 Формирование ИД для ассистента |  |  |  | 40 | 2027-05-24 21:50 | 40
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.4 Ассистент по расчету максимальных параметров | 13.4.2 Реализация ассистента | а Реализация ассистента |  |  | 50 | 2027-05-28 00:58 | 50
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.4 Ассистент по расчету максимальных параметров | 13.4.2 Реализация ассистента | б Настройка управляющих и управляемых параметров |  |  | 30 | 2027-05-29 22:05 | 30
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.4 Ассистент по расчету максимальных параметров | 13.4.2 Реализация ассистента | в Тестирование |  |  | 30 | 2027-05-31 19:12 | 30
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.4 Ассистент по расчету максимальных параметров | 13.4.3 Валидация на контрольной группе |  |  |  | 20 | 2027-06-02 01:12 | 20
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.5 Ассистент по проверки корректности режимов | 13.5.1 Формирование ИД для ассистента |  |  |  | 100 | 2027-06-08 07:12 | 100
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.5 Ассистент по проверки корректности режимов | 13.5.2 Реализация ассистента |  |  |  | 50 | 2027-06-11 10:19 | 50
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.5 Ассистент по проверки корректности режимов | 13.5.3 Валидация на контрольной группе |  |  |  | 20 | 2027-06-12 16:19 | 20
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.6 Сопровождение разработки |  |  |  |  | 131 | 2027-06-20 20:53 | 131
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.7 Результат этапа | 13.7.1 Реализованный ассистент по поиску и определению максимальных параметров |  |  |  | 0 | 2027-06-20 20:53 | 0
1_BALANCE+ | 13 | 13 Внедрение ИИ ассистентов | 13.7 Результат этапа | 13.7.2 Реализованный ассистент по проверки корректности режима работы |  |  |  | 0 | 2027-06-20 20:53 | 0
1_BALANCE+ | 14 | 14 Поддержка (постоянно) | 14.1 Определение требований к специалистам |  |  |  |  | 10 | 2027-06-21 12:00 | 10
1_BALANCE+ | 14 | 14 Поддержка (постоянно) | 14.2 Назначение специалистов |  |  |  |  | 10 | 2027-06-22 03:07 | 10
1_BALANCE+ | 14 | 14 Поддержка (постоянно) | 14.3 Поддержка |  |  |  |  | 0 | 2027-06-22 03:07 | 0